邛崃市疾病预防控制中心

无人机施用消杀钉螺药物成效评价服务

项目询价公告

邛崃市疾病预防控制中心拟通过询价比选方式委托一家机构开展无人机施用消杀钉螺药物成效评价服务工作（具体要求及报名方式详见附件），预算资金69940.00元（大写：陆万玖仟玖佰肆拾元整）

报名起止时间：2023年11月22日9:00至11月24日17:00

中心地址：邛崃市疾病预防控制中心（邛崃市长安大道179号）

联 系 人:彭伟13308072574、徐雷19981255717

报价文件递交时间：2023年11月27日10:00至10:10。

报价文件递交地点：邛崃市疾病预防控制中心五楼会议室。

参加询价比选时间：2023年11月27日10:10。

参加询价比选地点：邛崃市疾病预防控制中心五楼会议室。

邛崃市疾病预防控制中心

2023年11月21日

附件1

邛崃市疾病预防控制中心

2023年无人机施用消杀钉螺药物成效评价服务项目需求

参选公司需制定无人机施用消杀钉螺药物成效评价工作项目方案，项目方案需包含以下内容：

一、项目要求

（一）无人机要求

1.无人机需一次性挂重≥40KG，双喷头（颗粒喷洒设备、水雾喷洒设备）。

2.飞行手需具备中国民用航空局颁发的“民用无人机驾驶执照”和植保专业资格证书。

3.在进行灭螺工作中，必须遵守相关的飞行规定、安全措施和环境保护要求，确保不会造成对人类、动植物等的伤害。

（二）试验田要求

结合近5年的血吸虫病疫情资料及查灭螺数据，选取螺情较重、现有钉螺面积较大的高埂街道园林村≥20田地开展无人机施用消杀钉螺药物成效评价工作，现场要求平均活螺密度在2只/0.1m2左右、钉螺自然死亡率＜5%。

（三）工作要求

1、评价环境将分为4个试验田，每个试验田需详细记录地点名称、环境名称及类型、环境地理信息、试验面积和流行类型等。

2、试验田需对其地表植物清障。

3、每个试验田分别配5个标牌、6-7个警示标牌、20-30个泡沫箱。

4、试验期间分别在1d、3d、5d、7d、14d对其试验田内钉螺进行监测，计算各框钉螺数量、鉴别死活情况等。

二、数据报送

公司及时进行有效资料的收集、整理与归档，并按要求报送相关表格至邛崃市疾病预防控制中心寄生虫与地方病防制科。

三、督导管理

邛崃市疾病预防控制中心将不定期对公司试验田监测工作、数据报表等进行质量控制和指导，促进项目按进度实施。

附件2

报名须知

**一、报名方式**

[填写参选公司报名表（附件3），在询价公告规定的报名时间内将报名表（盖章）及企业法人营业执照（盖章）做成PDF格式发送到中心邮箱qlscdc@163.com，邮件名称和PDF名称格式为：公司全称+项目全称+“报名表”。](mailto:填写报名表，在询价公告规定的报名时间内将报名表（盖章）及企业法人营业执照（盖章）发送到中心邮箱qlscdc@163.com。)

**二、报价文件**

在询价公告规定的时间、地点递交报价文件（请盖章密封，报价文件时间须与现场比选时间一致），报价文件需包含以下内容：

1. 报价表（盖章）；
2. 企业法人营业执照（复印件，盖章）；
3. 企业法人身份证（复印件，盖章）；
4. 非法人参加比选会的除以上资料外需额外提供法定代表人授权书（盖章，法人和被授权人签字）及被授权人身份证（复印件，盖章）；

5、无人机施用消杀钉螺药物成效评价服务项目工作方案。

附件3

参选供应商报名表

项目名称：邛崃市疾病预防控制中心无人机施用消杀钉螺药物成效评价服务项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参选供应商名称 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |